## CRONOGRAMA_V2
[9 empty] | 23619485 |  | 109400191 |  | 112781695 |  | 100359462 |  | 967026874 |  | 881169352 |  | 372391828 |  | 187356567 |  | 548553451 |  | 105137197 |  | 163506902 |  | 181459679 |  | 25002174
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | % Precio | Pendiente x cobrar | 2017-12-01 |  | 2018-01-01 |  | 2018-02-01 |  | 2018-03-01 |  | 2018-04-01 |  | 2018-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-07-01 |  | 2018-08-01 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01
[8 empty] | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio | Cant | Precio
1 | PLANTAS DE EMERGENCIA
1,1 | PLANTA DE EMERG. 400 KW 500 KVA CON CABINA VER ESPECIFICACIONES | UND | 3 | 202732108 | 608196324 | 16.1% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 608196324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1,2 | PLANTA DE EMERG. 500 KW 625 KVA CON CABINA VER ESPECIFICACIONES | UND | 0 | 241172105 | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1,3 | TUBERIA DE ESCAPE DE 8" AISLADA | ML | 208 | 314401 | 65395408 | 1.731% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208 | 65395408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL PLANTAS DE EMERGENCIA |  |  |  | 673591732
2 | ELECTROBARRAS (VER ESPECIFICACIONES)
2,1 | ELECTROBARRA 400 AMP COMPLETO CON SOPORTES | ML | 27 | 668880 | 18059760 | 0.4781% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 18059760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,2 | ELECTROBARRA DE 1250AMP COMPLETO CON SOPORTES | ML | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,3 | ELECTROBARRA DE 1600AMP COMPLETO CON SOPORTES | ML | 0 | 1337052 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,4 | ELECTROBARRA DE 2000AMP COMPLETO CON SOPORTES | ML | 100 | 1518809 | 151880900 | 4.02% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 151880900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,5 | ELECTROBARRA DE 2500 AMP COMPLETO CON SOPORTES | ML | 306 | 1927270 | 589744620 | 15.61% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 192727000 |  | 0 |  | 0 | 206 | 397017620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,6 | BLINDOBARRAJE 3200 AMP COMPLETO CON SOPORTES | ML | 0 | 2187898 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,7 | CAJA DE DERIVACION TIPO PLUG-IN 630A PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR | UND | 3 | 3500329 | 10500987 | 0.278% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 10500987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,8 | CAJA DE DERIVACION TIPO PLUG-IN 250A PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR | UND | 16 | 2068354 | 33093664 | 0.876% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 33093664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,9 | CAJA DE DERIVACION TIPO PLUG-IN 160A PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR | UND | 7 | 1737235 | 12160645 | 0.3219% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 12160645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2,10 | CAJA DE DERIVACION TIPO PLUG-IN 125A PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR | UND | 13 | 1702717 | 22135321 | 0.5859% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 22135321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL ELECTROBARRAS |  |  |  | 837575897 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | LUMINARIAS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3,1 | LUMINARIAS HERMETICASS 4X7,4W DIMERIZABLE | UND | 1106 | 210347 | 232643782 | 6.158% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 610 | 128311670 | 200 | 42069400 |  | 0 | 200 | 42069400 | 96 | 20193312 |  | 0 |  | 0
3,2 | LUMINARIAS HERMETICASS 4X7,4W SIN DIMERIZAR | UND | 110 | 207766 | 22854260 | 0.605% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 22854260 |  | 0
3,3 | PANEL LED TIPO OJO DE BUEY AVANTE 12W DIMERIZABLE | UND | 598 | 228926 | 136897748 | 3.624% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 34338900 | 150 | 34338900 | 298 | 68219948 |  | 0
3,4 | PANEL LED TIPO OJO DE BUEY AVANTE 12W SIN DIMERIZAR | UND | 59 | 226344 | 13354296 | 0.3535% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59 | 13354296 |  | 0
3,5 | LUMINARIA DE SOBREPONER TRIANGULAR LED 30*2,4 MTS DIMERIZABLE | UND | 38 | 604738 | 22980044 | 0.6083% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 22980044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3,6 | LUMINARIA DE INCRUSTAR ACRILICO 20W SIN DIMERIZAR 1,2m | UND | 1 | 292456 | 292456 | 0.007742% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3,7 | LUMINARIA DE INCRUSTAR ACRILICO 20W SIN DIMERIZAR 2,3m | UND | 10 | 311499 | 3114990 | 0.08246% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 3114990 |  | 0
3,8 | LAMPARA DE EMERGENCIA LED 2X3W | UND | 79 | 80709 | 6376011 | 0.1688% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 2179143 | 9 | 726381 | 10 | 807090 | 10 | 807090 | 10 | 807090 | 13 | 1049217 |  | 0
3,9 | SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 360° | UND | 94 | 38940 | 3660360 | 0.09689% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1168200 | 10 | 389400 | 10 | 389400 | 10 | 389400 | 10 | 389400 | 24 | 934560 |  | 0
| SUBTOTAL LUMINARIAS |  |  |  | 442173947 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SUBESTACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4,1 | CELDA DE PROTECCION 15 KV SF6 | UND | 3 | 14616636 | 43849908 | 1.161% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 43849908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | CELDA REMONTE 15KV SF6 | UND | 1 | 4986140 | 4986140 | 0.132% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4986140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4,3 | TUBERIA IMC 4" (INCLUYE SOPORTES, MARQUILLAS,ACCESORIOS, ETC) | ML | 82 | 85646 | 7022972 | 0.1859% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82 | 7022972 |  | 0 |  | 0
4.4 | CELDA DE MEDIDA | UND | 1 | 19009643 | 19009643 | 0.5032% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19009643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | CELDA TRANSFORMADOR 400 KVA | UND | 1 | 4938540 | 4938540 | 0.1307% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4938540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4,6 | Barras Cu 1591amp, Barraje Secundario Transformador | ml | 3.5 | 5250000 | 18375000 | 0.4864% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 18375000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4,7 | CELDA TRANSFORMADOR 800 KVA | UND | 1 | 7350000 | 7350000 | 0.1946% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7350000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4,8 | Barras Cu 2700amp, Barraje Secundario Transformador | ml | 3.5 | 13650000 | 47775000 | 1.265% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 47775000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4,9 | CAJA DE EMPALME METALICA 80X80X40 CMS PARA CABLE SECO | UND | 6 | 459398 | 2756388 | 0.07296% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2756388 |  | 0 |  | 0
4,10 | ACOM (3#1/0 XLPE 133%+1#2 AWG) POR TUBERIA EXISTENTE | ML | 154 | 127273 | 19600042 | 0.5188% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154 | 19600042 |  | 0 |  | 0
4,11 | TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR CABLE 1/0 15 KV | JGO | 1 | 531892 | 531892 | 0.01408% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 531892 |  | 0 |  | 0
4,12 | TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO PREMOLDEADO TIPO INTERIOR CABLE 1/0 15 KV | JGO | 9 | 409609 | 3686481 | 0.09758% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 3686481 |  | 0 |  | 0
4,13 | TUBERIA PVC-DB 4" (INCLUYE CANALIZACIONES, PISO DURO) | ML | 50 | 84885 | 4244250 | 0.1123% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 4244250 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL SUBESTACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 184126256 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | CELDAS BAJA TENSION | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,1 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1600 AMP 208V AREAS COMUNES | UND | 1 | 28845640 | 28845640 | 0.7636% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28845640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,2 | CELDA ALIMENTADORES NORMAL/PLANTA 2700AMP 208V SUBESTACION 1 | UND | 1 | 89635000 | 89635000 | 2.373% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 89635000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,4 | BANCO DE CONDENSADORES 110 KVAR CON 6 PASOS AUTOMATICO | UND | 1 | 9505760 | 9505760 | 0.2516% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9505760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,5 | TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS TR1-TM1 | UND | 9 | 12238000 | 110142000 | 2.916% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 61190000 | 4 | 48952000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,6 | TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS TR1-TM2 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,7 | TABLERO DE MEDIDORES 12 CUENTAS TR1-TM3 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,8 | TABLERO DE MEDIDORES 12 CUENTAS TR1-TM4 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,9 | TABLERO DE MEDIDORES 20 CUENTAS TR1-TM5 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,10 | TABLERO DE MEDIDORES 16 CUENTAS TR1-TM6 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,11 | TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS TR2-TM1 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,12 | TABLERO DE MEDIDORES 20 CUENTAS TR2-TM2 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,13 | TABLERO DE MEDIDORES 12 CUENTAS TR2-TM3 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,14 | TABLERO DE MEDIDORES 12 CUENTAS TR2-TM4 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,15 | TABLERO DE MEDIDORES 12 CUENTAS TR2-TM5 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,16 | TABLERO DE MEDIDORES 12 CUENTAS TR2-TM6 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,17 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 208V ADP1 | UND | 9 | 14800000 | 133200000 | 3.526% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 74000000 | 4 | 59200000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,18 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 208V ADP2 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,19 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 208V ADP3 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,20 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 208V AMP1 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,21 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 208V AMP2 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,22 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 208V AMP3 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,23 | CELDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 208V AIP1 | UND |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL CELDAS BAJA TENSION |  |  |  | 371328400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ACOMETIDAS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,1 | ACOM.E.2F (2#8 + 1#8 + 1#10) TUBO EMT 1" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 1052 | 22308 | 23468016 | 0.6212% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1052 | 23468016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,2 | ACOM.E.COBRE 3F (3#8 + 1#8 + 1#10) TUBO EMT 1" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 1130 | 26453 | 29891890 | 0.7913% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1130 | 29891890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,3 | ACOM.E.COBRE 3F (3#4 + 1#4 + 1#10) TUBO EMT 1 1/4" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 333 | 48060 | 16003980 | 0.4236% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 333 | 16003980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,4 | ACOM.E.COBRE 3F (3#4 + 1#6 + 1#10) TUBO EMT 1 1/4" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 5 | 46775 | 233875 | 0.006191% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 233875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,5 | ACOM.E.COBRE 3F (3#4 + 1#4 + 1#8) TUBO EMT 1 1/4" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 367 | 49188 | 18051996 | 0.4778% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 367 | 18051996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,6 | ACOM.E.COBRE 2F (2#6 + 1#6 + 1#10) TUBO EMT 1 1/4" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 3997 | 31023 | 123998931 | 3.282% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3997 | 123998931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,7 | ACOM.E.COBRE 3F (3#6 + 1#6 + 1#8) TUBO EMT 1 1/4" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 145 | 37974 | 5506230 | 0.1458% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145 | 5506230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,8 | ACOM.E.COBRE 3F (3#6 + 1#6 + 1#10) TUBO EMT 1 1/4" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 563 | 36937 | 20795531 | 0.5505% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 563 | 20795531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,9 | ACOM.E.COBRE 3F (3#2 + 1#2 + 1#8) TUBO EMT 1 1/2" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 467 | 67886 | 31702762 | 0.8392% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 467 | 31702762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,10 | ACOM.E.COBRE 3F (3#1/0 + 1#1/0 + 1#8) TUBO EMT 2" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 146 | 102752 | 15001792 | 0.3971% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146 | 15001792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,11 | ACOM.E.COBRE 3F (3#400 + 1#2/0 + 1#4) TUBO EMT 4" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 15 | 317385 | 4760775 | 0.126% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 4760775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,12 | ACOM.E.COBRE 3F (3#1/0 + 1#1/0 + 1#6) TUBO IMC 2" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 16 | 118016 | 1888256 | 0.04998% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1888256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,13 | ACOM.E.COBRE 3F (3#3/0 + 1#3/0 + 1#6) TUBO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 31 | 209543 | 6495833 | 0.1719% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 6495833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,14 | ACOM.E.COBRE 3F (3#2/0 + 1#2/0 + 1#6) TUBO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 50 | 180617 | 9030850 | 0.2391% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 9030850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,15 | ACOM.E.COBRE 3F (3#4/0 + 1#4/0 + 1#4) TUBO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 44 | 238090 | 10475960 | 0.2773% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 10475960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6,16 | ACOM.E.COBRE 3F (3#250 + 1#250 + 1#4) TUBO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 43 | 271124 | 11658332 | 0.3086% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 11658332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.17 | ACOM.E.COBRE 3F (3#2/0 + 1#2/0 + 1#8) TUBO EMT 2" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARQUILLAS, CONDULETAS, UNIONES, ACCESORIOS ETC) | ML | 20 | 198625 | 3972500 | 0.1052% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 3972500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 332937509 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | TABLEROS Y COFRES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7,1 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CTOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, (INCLUYE TOTALIZADOR, ANCLAJES, SOPORTES, MARQUILLAS, ETC) | UND | 61 | 241481 | 14730341 | 0.3899% | 0 |  | 0 | 40 | 9659240 | 21 | 5071101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7,2 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CTOS BIFASICO (INCLUYE ANCLAJES, SOPORTES, MARQUILLAS, ETC) | UND | 105 | 103612 | 10879260 | 0.288% | 0 |  | 0 | 57 | 5905884 | 30 | 3108360 | 18 | 1865016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL TABLEROS Y COFRES |  |  |  | 25609601 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | BANDEJAS Y DUCTOS PORTACABLES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8,1 | DUCTO TIPO MALLA DE 20cm (INCLUYE SOPORTE TIPO MENSULA, SIPORTE CULUMPIO, ANCLAJES, MARQUILLAS, CURVAS, TEE, REDUCCIONES, ETC) | ML | 969 | 37013 | 35865597 | 0.9494% | 0 | 140 | 5181820 | 330 | 12214290 | 300 | 11103900 | 199 | 7365587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8,2 | DUCTO TIPO MALLA DE 30cm (INCLUYE SOPORTE TIPO MENSULA, SIPORTE CULUMPIO, ANCLAJES, MARQUILLAS, CURVAS, TEE, REDUCCIONES, ETC) | ML | 1109 | 43045 | 47736905 | 1.264% | 0 | 140 | 6026300 | 400 | 17218000 | 300 | 12913500 | 269 | 11579105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8,3 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 4 CON CONECTOR BF A DUCTO | ML | 1950 | 12765 | 24891750 | 0.6589% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1950 | 24891750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL BANDEJAS Y DUCTOS PORTACABLES |  |  |  | 108494252 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | MALLA DE PUESTA A TIERRA | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9,1 | MALLA DE PUESTA TIERRA ( 6 VARILLA CU-CU 5/8 * 2.4 MTS-CONECTOR-CABLE) 10 X 6 MTS | UND | 2 | 3056047 | 6112094 | 0.1618% | 0 | 2 | 6112094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9,2 | PARRILLA PARA SUBESTACIONES SUPERIORES VER DETALLE | UND | 2 | 1626954 | 3253908 | 0.08613% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3253908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9,3 | BARRA DE EQUIPOTENCIALIZACION (INCLUYE AISLADORES, PLATINA DE COBRE, TERMINALES DE OJO, CINTA, OTROS) | UND | 7 | 571920 | 4003440 | 0.106% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 4003440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9,4 | CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA EQUIPOTENCIALIZAR | ML | 68 | 22257 | 1513476 | 0.04006% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68 | 1513476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL MALLA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 14882918 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | APANTALLAMIENTO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10,1 | ALAMBRON ALUMINIO ø8mm | ML | 795 | 4794 | 3811230 | 0.1009% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 795 | 3811230 |  | 0 |  | 0
10,2 | PUNTA CAPTORA ACERO GALVANIZADO ø5/8" x 1,5m CON BASE | UND | 34 | 198660 | 6754440 | 0.1788% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 6754440 |  | 0 |  | 0
10,3 | SOPORTE PLASTICO PARA CABLE REF 204004 DEHN O SIMILAR | ML | 530 | 10896 | 5774880 | 0.1529% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 530 | 5774880 |  | 0 |  | 0
10,4 | CABLE COBRE # 2/0 DESNUDO ANILLO EQUIPOTENCIAL Y ATERRIZAJE BAJANTES | ML | 462 | 22257 | 10282734 | 0.2722% | 0 | 231 | 5141367 | 231 | 5141367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10,5 | GRAPA PARALELA BIMETALICA 1/0 | UND | 12 | 36029 | 432348 | 0.01144% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 432348 |  | 0 |  | 0
10,6 | CAJA PLASTICA 6"x6"x4" | UND | 12 | 30918 | 371016 | 0.009821% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 371016 |  | 0 |  | 0
10,7 | TUBO METALICO GALV ø1/2" - LONG 3m | UND | 12 | 41077 | 492924 | 0.01305% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 492924 |  | 0 |  | 0
10,8 | VARILLA CU - CU 5/8"X 2,4m | UND | 12 | 162638 | 1951656 | 0.05166% | 0 | 6 | 975828 | 6 | 975828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10,9 | FUNDA TERMOENCOGIBLE 24KV | ML | 36 | 24891 | 896076 | 0.02372% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 896076 |  | 0 |  | 0
10,10 | SOLDADURA EXOTERMICA 115GRS | UND | 12 | 30346 | 364152 | 0.009639% | 0 | 6 | 182076 | 6 | 182076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL APANTALLAMIENTO |  |  |  | 31131456 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | SALIDAS DE SERVICIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,1 | SALIDA ALUMBRADO (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 820 | 53470 | 43845400 | 1.161% | 0 |  | 0 |  | 0 | 205 | 10961350 | 205 | 10961350 | 205 | 10961350 | 205 | 10961350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,2 | SALIDA CONTROL ALUMBRADO (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2",CABLE 2X14, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS ETC) | UND | 1742 | 52199 | 90930658 | 2.407% | 0 |  | 0 | 349 | 18217451 | 348 | 18165252 | 348 | 18165252 | 348 | 18165252 | 349 | 18217451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 51 | 69581 | 3548631 | 0.09393% | 0 |  | 0 | 10 | 695810 | 10 | 695810 | 10 | 695810 | 10 | 695810 | 11 | 765391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,4 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 7 | 78431 | 549017 | 0.01453% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 549017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,5 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 1 | 85824 | 85824 | 0.002272% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 85824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,6 | SAL. TOMA 1F SERVICIOS (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 323 | 93472 | 30191456 | 0.7992% | 0 |  | 0 | 65 | 6075680 | 65 | 6075680 | 65 | 6075680 | 64 | 5982208 | 64 | 5982208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,7 | SAL. TOMA 2F SERVICIOS 208V (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 6 | 68978 | 413868 | 0.01096% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 413868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,8 | SUBALIMENTADOR 3#12 POR DUCTO EXISTENTE (INCLUYE CINTA, MARCACION ETC) | ML | 1575 | 5655 | 8906625 | 0.2358% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 393 | 2222415 | 394 | 2228070 | 394 | 2228070 | 394 | 2228070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,9 | SUBALIMENTADOR 2x14 PARA CONTROL POR DUCTO EXISTENTE (INCLUYE CINTA, MARCACION ETC) | ML | 1100 | 2862 | 3148200 | 0.08333% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 275 | 787050 | 275 | 787050 | 275 | 787050 | 275 | 787050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,10 | SUBALIMENTADOR 3#10 + 1#12 POR DUCTO EXISTENTE (INCLUYE CINTA, MARCACION ETC) | ML | 652 | 10560 | 6885120 | 0.1823% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 163 | 1721280 | 163 | 1721280 | 163 | 1721280 | 163 | 1721280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,11 | SUBALIMENTADOR 3#10 POR DUCTO EXISTENTE (INCLUYE CINTA, MARCACION ETC) | ML | 856 | 8714 | 7459184 | 0.1974% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214 | 1864796 | 214 | 1864796 | 214 | 1864796 | 214 | 1864796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,12 | TUBERIA EMT 1/2" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARCACION, ETC) | ML | 1388 | 3750 | 5205000 | 0.1378% | 0 |  | 0 |  | 0 | 278 | 1042500 | 278 | 1042500 | 278 | 1042500 | 277 | 1038750 | 277 | 1038750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,13 | TUBERIA EMT 1/2" (INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, MARCACION, ETC) | ML | 500 | 3750 | 1875000 | 0.04963% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 375000 | 100 | 375000 | 100 | 375000 | 100 | 375000 | 100 | 375000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,14 | SALIDA ALUMBRADO PARQUEADEROS (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 1102 | 65576 | 72264752 | 1.913% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 13115200 | 200 | 13115200 | 200 | 13115200 | 200 | 13115200 | 200 | 13115200 | 102 | 6688752
11,15 | SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA GENERALES(INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 79 | 64425 | 5089575 | 0.1347% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1288500 | 20 | 1288500 | 20 | 1288500 | 19 | 1224075 |  | 0 |  | 0
11,16 | SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3X12, CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, CONECTORES, ETC ) | UND | 94 | 64405 | 6054070 | 0.1603% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1288100 | 20 | 1288100 | 20 | 1288100 | 20 | 1288100 | 14 | 901670 |  | 0
11,17 | SALIDA TOMA TELEVISIÓN SIN CABLEAR (INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, ETC ) | UND | 12 | 57503 | 690036 | 0.01827% | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 690036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11,18 | SALIDA TOMA WIFI SIN CABLEAR (INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, ANCLAJE, SOPORTES, MARQUILLAS,CINTA, ETC ) | UND | 2 | 90547 | 181094 | 0.004794% | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 181094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL SALIDAS DE SERVICIOS |  |  |  | 287323510 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | TRANSFORMADORES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12,1 | TRANSFORMADOR SECO EN RESINA CLASE F 400 KVA 13.2 KV/208-120V | UND | 1 | 33525198 | 33525198 | 0.8874% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33525198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12,2 | TRANSFORMADOR SECO EN RESINA CLASE F 800 KVA 13,2 KV/208-120V | UND | 1 | 51525354 | 51525354 | 1.364% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 51525354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TRANSFORMADORES |  |  |  | 85050552 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13,1 | CAJA DE COMUNICACIONES 20X20 cm | UND | 166 | 35960 | 5969360 | 0.158% | 0 |  | 0 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 16 | 575360 | 6 | 215760 |  | 0
13,2 | SALIDA VOZ Y DATOS (INCLUYE TUBERIA EMT 3/4, JACK RJ45, FACEPLATE, ANCLAJE, SOPORTE, MARCACION, CAJA ALUMINIO INYECTADO ETC) | UND | 169 | 120729 | 20403201 | 0.5401% | 0 |  | 0 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 16 | 1931664 | 9 | 1086561 |  | 0
13,3 | SALIDA PANICO (SIN CABLEAR) (INCLUYE CAJA DE ALUMINIO INYECTADO, TUBERIA EMT 3/4, SOPORTES, ANCLAJES, MARCACION ETC) | UND | 166 | 54925 | 9117550 | 0.2413% | 0 |  | 0 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 16 | 878800 | 6 | 329550 |  | 0
13,4 | TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE MARCACION, SOPORTES, ANCLAJES ETC) | ML | 5350 | 5461 | 29216350 | 0.7734% | 0 |  | 0 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 486 | 2654046 | 490 | 2675890 |  | 0
13,5 | CABLE UTP CAT 6A LSZH | ML | 18618 | 3117 | 58032306 | 1.536% | 0 |  | 0 | 1862 | 5803854 | 1862 | 5803854 | 1862 | 5803854 | 1862 | 5803854 | 1862 | 5803854 | 1862 | 5803854 | 1862 | 5803854 | 1862 | 5803854 | 1861 | 5800737 | 1861 | 5800737 |  | 0 |  | 0
13,6 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A | UND | 6 | 2297313 | 13783878 | 0.3649% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2297313 | 1 | 2297313 | 1 | 2297313 | 1 | 2297313 | 1 | 2297313 | 1 | 2297313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13,7 | UPS BIFASICA 10 KVA 220/120V TRUE ON-LINE CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO | UND | 1 | 10871576 | 10871576 | 0.2878% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10871576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13,8 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A | UND | 6 | 1340498 | 8042988 | 0.2129% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1340498 | 1 | 1340498 | 1 | 1340498 | 1 | 1340498 | 1 | 1340498 | 1 | 1340498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13,9 | PATH CORD 6AX3 PIES AZUL | UND | 169 | 25519 | 4312711 | 0.1142% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169 | 4312711
13,10 | PATH CORD 6AX3 PIES ROJO | UND | 169 | 25519 | 4312711 | 0.1142% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169 | 4312711
13,11 | RACK DE COMUNICACIONES CERRADO INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES LATERALES, MULTITOMA, BANDEJAS TRIANGULARES, KIT DE PUESTA A TIERRA | UND | 6 | 5645736 | 33874416 | 0.8967% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5645736 | 1 | 5645736 | 1 | 5645736 | 1 | 5645736 | 1 | 5645736 | 1 | 5645736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13,12 | SAL. TOMA 1F SERVICIOS REGULADO (INCLUYE CAJA ALUMINIO FUNDIDO, TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3#12, ANCLAJES, SOPORTES, MARCACION ETC) REGULADO | UND | 31 | 114633 | 3553623 | 0.09407% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 3553623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13,13 | CERTIFICACION PUNTOS LOGICOS | UND | 332 | 7500 | 2490000 | 0.06591% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 332 | 2490000 |  | 0 |  | 0
13,14 | TABLERO UPS 10 KVA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 1 | 3934829 | 3934829 | 0.1042% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3934829 |  | 0 |  | 0
13,15 | TUBERIA PVC-DB 2" (INCLUYE CANALIZACIONES, PISO DURO) | ML | 50 | 73415 | 3670750 | 0.09717% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 3670750 |  | 0 |  | 0
| INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 211586249 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | INFRAESTRUCTURA DE AUTOMATIZACION | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14,1 | TABLERO CONTROL ALUMBRADO KNX 42 CTOS SEGÚN CUADROS DE CARGAS | UND | 1 | 19969952 | 19969952 | 0.5286% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19969952 |  | 0
14,2 | TABLERO CONTROL ALUMBRADO KNX 24 CTOS | UND | 2 | 15638352 | 31276704 | 0.8279% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 31276704 |  | 0
14,3 | CABLE CONTDROL DE KNX PARA TABLERO DE ILUMINACION | ML | 413 | 5717 | 2361121 | 0.0625% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 413 | 2361121 |  | 0
| INFRAESTRUCTURA DE AUTOMATIZACION |  |  |  | 53607777 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | LOCALES COMERCIALES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15,1 | SALIDA ILUMINACIÓN (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3#12, CAJA ALUMINIO INYECTADO, SOPORTES, ANCLAJES, CINTAS ETC) | UND | 488 | 55134 | 26905392 | 0.7122% | 0 |  | 0 | 100 | 5513400 | 100 | 5513400 | 80 | 4410720 | 50 | 2756700 | 50 | 2756700 | 50 | 2756700 | 58 | 3197772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15,2 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3#12, CAJA ALUMINIO INYECTADO, SOPORTES, ANCLAJES, CINTAS ETC) | UND | 711 | 63856 | 45401616 | 1.202% | 0 |  | 0 | 200 | 12771200 | 200 | 12771200 | 100 | 6385600 | 100 | 6385600 | 100 | 6385600 | 11 | 702416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15,3 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3#12, CAJA ALUMINIO INYECTADO, SOPORTES, ANCLAJES, CINTAS ETC) | UND | 117 | 63984 | 7486128 | 0.1982% | 0 |  | 0 | 24 | 1535616 | 24 | 1535616 | 19 | 1215696 | 12 | 767808 | 12 | 767808 | 11 | 703824 | 15 | 959760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15,4 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE TUBERIA EMT 1/2", CABLE 3#12, CAJA ALUMINIO INYECTADO, SOPORTES, ANCLAJES, CINTAS ETC) | UND | 137 | 58025 | 7949425 | 0.2104% | 0 |  | 0 | 25 | 1450625 | 25 | 1450625 | 25 | 1450625 | 16 | 928400 | 13 | 754325 | 13 | 754325 | 20 | 1160500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15,5 | BREAKER 1X20A ENCHUFABLE | UND | 405 | 17468 | 7074540 | 0.1873% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 3493600 | 205 | 3580940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15,6 | CERTIFICADO RETIE | UND | 123 | 37900 | 4661700 | 0.1234% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 | 4661700 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL LOCALES |  |  |  | 99478801 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | CERTIFICADO RETIE | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16,1 | DISTRIBICION | UND | 1 | 3890000 | 3890000 | 0.103% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3890000
16,2 | AREAS COMUNES | UND | 1 | 3890000 | 3890000 | 0.103% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3890000 |  | 0 |  | 0
16,3 | USO FINAL | UND | 1 | 3890000 | 3890000 | 0.103% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3890000 |  | 0 |  | 0
16,4 | TRANSFORMACION | UND | 2 | 2200000 | 4400000 | 0.1165% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4400000
16,5 | LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED | UND | 1 | 1398000 | 1398000 | 0.03701% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1398000
16,6 | INTERVENTORIA EPM | UND | 1 | 1398000 | 1398000 | 0.03701% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1398000 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL LOCALES |  |  |  | 18866000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 3777764857 |  |  |  | 23619485 |  | 109400191 |  | 112781695 |  | 100359462 |  | 967026874 |  | 881169352 |  | 372391828 |  | 187356567 |  | 548553451 |  | 105137197 |  | 163506902 |  | 181459679 |  | 25002174 | 3777764857
COSTOS INDIRECTOS
|  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 3777764857 |  |  |  | 23619485 |  | 109400191 |  | 112781695 |  | 100359462 |  | 967026874 |  | 881169352 |  | 372391828 |  | 187356567 |  | 548553451 |  | 105137197 |  | 163506902 |  | 181459679 |  | 25002174
|  |  | ADMINISTRACION | 8% | 302221189 |  |  |  | 1889559 |  | 8752015 |  | 9022536 |  | 8028757 |  | 77362150 |  | 70493548 |  | 29791346 |  | 14988525 |  | 43884276 |  | 8410976 |  | 13080552 |  | 14516774 |  | 2000174
|  |  | IMPREVISTOS | 3% | 113332946 |  |  |  | 708585 |  | 3282006 |  | 3383451 |  | 3010784 |  | 29010806 |  | 26435081 |  | 11171755 |  | 5620697 |  | 16456604 |  | 3154116 |  | 4905207 |  | 5443790 |  | 750065
|  |  | UTILIDAD | 5% | 188888243 |  |  |  | 1180974 |  | 5470010 |  | 5639085 |  | 5017973 |  | 48351344 |  | 44058468 |  | 18619591 |  | 9367828 |  | 27427673 |  | 5256860 |  | 8175345 |  | 9072984 |  | 1250109
|  |  | TOTAL AIU | 16% | 604442378 |  |  |  | 3779118 |  | 17504031 |  | 18045072 |  | 16057514 |  | 154724300 |  | 140987097 |  | 59582692 |  | 29977050 |  | 87768553 |  | 16821952 |  | 26161104 |  | 29033548 |  | 4000348
|  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 35888766 |  |  |  | 224385 |  | 1039302 |  | 1071426 |  | 953415 |  | 9186755 |  | 8371109 |  | 3537722 |  | 1779887 |  | 5211258 |  | 998803 |  | 1553316 |  | 1723867 |  | 237521
|  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 4418096001 |  |  |  | 27622988 |  | 127943524 |  | 131898193 |  | 117370391 |  | 1130937929 |  | 1030527558 |  | 435512242 |  | 219113504 |  | 641533262 |  | 122957952 |  | 191221322 |  | 212217094 |  | 29240043 | 4418096002
0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
4418096001
4418094270.0657
-1730.9343

## CURVA S
PRESUPUESTO | 3777764857
|  | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
|  | 23619485 | 109400191 | 112781695 | 100359462 | 967026874 | 881169352 | 372391828 | 187356567 | 548553451 | 105137197 | 163506902 | 181459679 | 25002174
|  | 23619485 | 133019676 | 245801371 | 346160833 | 1313187707 | 2194357059 | 2566748887 | 2754105454 | 3302658905 | 3407796102 | 3571303004 | 3752762683 | 3777764857
|  | 0.6252% | 2.896% | 2.985% | 2.657% | 25.6% | 23.33% | 9.857% | 4.959% | 14.52% | 2.783% | 4.328% | 4.803% | 0.6618%
|  | 0.6252% | 3.521% | 6.507% | 9.163% | 34.76% | 58.09% | 67.94% | 72.9% | 87.42% | 90.21% | 94.53% | 99.34% | 100%